## 2018.01.31
Decentralized Capital Budget Programme - 2017
Physical and Financial Progress of the month of January 2018.01.31
Monthly Progress Report of Bentota -1026
Distric:- |  | Galle
No. | Name of MP | Name of project | GN Divisions |  | ව්‍යාපෘතියේ නම Project Name | ග්‍රාම නිලධාරී‍කොට්ඨාශය GN Division |  | Sector | Construction/Goods / Services | Total Estimated Cost (Rs.) |  | Allocation Made (Rs.) | Expenditure (Rs. Mn) | Unit of Measure | Physical Progress | [9 empty] | No. of Beneficiaries | Remarks
|  |  | Name | No |  | කොට්ඨාශයේ නම | කොට්ඨාශයේ අංකය | [7 empty] | A | B1 | B2 | B3 | B4 | C | D | E | F | G
[10 empty] | with vat | without vat
1 | Hon.Ramesh Pathirana | Supply Equipments for Ekamuthu welfare society at Sooriyagama | Sooriyagama | No 12 D -4744 | බෙන්තර හබුරුගල සූරියගම එකමුතු සුභසාධක සංගමය සඳහා උපකරණ ලබාදීම | සූරියගම | අංක 12 ඩී -4744 | SW | Goods |  | 24890 | 25000 | 24890 | [10 empty] | 1 | 180 | Completed
2 | Hon.Wajira Abeywardana | Laying interlocks at internal roads in Gamini Central College | Angagoda | No 2-4735 | ගාමිණී මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතියේ කොටසක් කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම | අංගාගොඩ | අංක 2-4735 | RW | Construction |  | 218208.15 | 225000 | 218208.15 | [10 empty] | 1 | 1500 | Completed
3 | Hon.Chandima Weerakkodi | Supply chairs for Eldery society at Habakkala | Habakkala | No 9 c 4755 | 9 සී හබක්කල වැඩිහිටි සමිතියට පුටු ලබාදීම | හබක්කල | අංක 9 සී-4755 | SW | Goods |  | 24975 | 25000 | 24975 | [10 empty] | 1 | 45 | Completed
4 | Hon. Chandima Weerakkodi | Supply Equipment for Miriswaththa Siha Shakthi Society | Miriswatta | 14 A-4765 | මිරිස්වත්ත සිහ ශක්ති සමිතියේ උපකරණ ලබාදීම | මිරිස්වත්ත | 14 ඒ-4765 | SW | Goods |  | 24585 | 25000 | 24585 | [10 empty] | 1 | 130 | Completed
5 | Hon. Chandima Weerakkodi | Supply Equipment for Bentota Suhada Mithuru Sansadaya | Pahurumulla | No 1-4729 | බෙන්තොට සුහද මිතුරු සංසදයට උපකරණ ලබාදීම | පහුරුමුල්ල | අංක 1-4729 | SW | Goods |  | 25000 | 25000 | 25000 | [10 empty] | 1 | 85 | Completed
6 | Hon. Chandima Weerakkodi | Fulfilling Agrarian vella at Hipanwaththa Mabingoda | Hipanwatta | 40 B-4779 | හිපන්වත්ත මාබින්ගොඩ කෘෂි වේල්ල ගොඩ කිරීම | හිපන්වත්ත | 40 බී-4779 | RA | Construction |  | 193893 | 200000 | 193893 | [10 empty] | 1 | 1509 | Completed
7 | Hon. Manusha Nanayakkara | For construction a building at Dhamma school in Sri Keththarama Temple | Sinharupagama | 3 B-4730 | ශ්‍රී ඛෙත්තාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසලේගොඩනැගිල්ලක් ඉඳිකර ගැනීම සඳහා | සිංහරූපාගම | 3 බී-4730 | SS | Construction |  | 194018 | 200000 | 194018 | [10 empty] | 1 | 260 | Completed
8 | Hon. Manusha Nanayakkara | Reconstruction Dharmashala at Bentota Gangarama temple | Dedduwa | No 6-4739 | බෙන්තොට ගංගාරාම පුරාණ විහාරයේ ධර්මශාලාව ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා | දෙද්දුව | අංක 6-4739 | SS | Construction |  | 48516.5 | 50000 | 48516.5 | [10 empty] | 1 | 350 | Completed
9 | Hon. Manusha Nanayakkara | Supply a tent for Miriswaththa Siha Shakthi Society | Miriswatta | 14 A-4765 | මිරිස්වත්ත සිහ ශක්ති සුභසාධක සමිතිය සඳහා ආවරණ මඩුවක් ලබා ගැනීම | මිරිස්වත්ත | 14 ඒ-4765 | SW | Goods |  | 22500 | 25000 | 22500 | [10 empty] | 1 | 45 | Completed
10 | Hon. Manusha Nanayakkara | For supply library Equipment to Sri Swarnajothi Dhamma school | Habakkala | 9 C-4755 | ශ්‍රී ස්වර්ණජෝති දහම් පාසලට පුස්තකාල උපකරණ ලබාගැනීම සඳහා | හබක්කල | 9 සී-4755 | SS | Goods |  | 24790 | 25000 | 24790 | [10 empty] | 1 | 150 | Completed
11 | Hon. Mohan Priyadarshana De Silva | Construction Commiunity building at Bolthudawa Villege in Gonagalapura G. N. Division | Gonagalapura | No 11-4751 | ගෝනගලපුර ග්‍රා.නි. වසමේ බොල්තුඩාව ගම්මානයේ ප්‍රජාශාලාවඉදිකිරීම | ගෝනගලපුර | අංක 11-4751 | SW | Construction |  | 291175.1 | 300000 | 291175.1 | [10 empty] | 1 | 450 | Completed
12 | Hon. Mohan Priyadarshana De Silva | Supply Equipment for Rural Development Society at Dombagahawaththa G.N. Division | Dombagahawatta | 11 D-4758 | 11 ඩී දොඹගහවත්ත ග්‍රා.නි. වසමේ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට උපකරණ දීම | දොඹගහවත්ත | 11 ඩී-4758 | SW | Goods |  | 24650 | 25000 | 24650 | [10 empty] | 1 | 125 | Completed
13 | Hon. Mohan Priyadarshana De Silva | Supply sports goods for Samagi sports society | Hungantota Wadumulla | No 3 D- 4738 | සමගි ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා භාණ්ඩ දීම | හුංගන්තොට වඩුමුල්ල | අංක 3 ඩී-4738 | CD | Goods |  | 24920 | 25000 | 24920 | [10 empty] | 1 | 23 | Completed
14 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply 20 x 10 Canapy for Ekamuthu obitual commity | Dedduwa | No 6-4739 | එකමුතු මරණාධාර සමිතිය සඳහා 20 x10 කැනපි එකක් ලබාදීම | දෙද්දුව | අංක 6-4739 | SW | Goods |  | 50000 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 75 | Completed
15 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction Dedduwa Ethduwa inter road using Bako machin | Dedduwa | No 6-4739 | දෙද්දුව ඇත්දූව අතුරු මාර්ගය බැකෝ යන්ත්‍ර දමා පිළිසකර කිරීම | දෙද්දුව | අංක 6-4739 | RA | Construction |  | 96797.68 | 100000 | 96797.68 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 580 | Completed
16 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply 10 x10 Canapy for Suhada Mithuru Hamuwa | Pahurumulla | No 1-4729 | සුහද මිතුරු හමුව සඳහා 10 x 10 කැනපි එකක් ලබාදීම | පහුරුමුල්ල | අංක 1-4729 | SW | Goods |  | 22500 | 25000 | 22500 | [10 empty] | 1 | 25 | Completed
17 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Shanthi Eldery society | Habakkala | 9 C-4755 | ශාන්ති වැඩිහිටි සමිතිය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | හබක්කල | 9 සී-4755 | SW | Goods |  | 29700 | 30000 | 29700 | [10 empty] | 1 | 70 | Completed
18 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction access road in Horawala Kanista vidyalaya | Mahagoda | No 14 -4767 | හොරවල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයට පිවිසෙන මාර්ගය පිළිසකර කිරීම | මහගොඩ | අංක 14 -4767 | RA | Construction |  | 193914.66 | 200000 | 193914.66 | L -120m | [9 empty] | 1 | 600 | Completed
19 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply 20x10 tent for Kelamthotuwa Eksath welfare society | Moragoda | 13A-4771 | කේලම්තොටුව එක්සත් සුභසාධක සමිතිය සඳහා 20 x 10 ටකරන් මඩුවක් ලබාදීම | මොරගොඩ | 13 ඒ-4771 | SW | Goods |  | 50000 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 55 | Completed
20 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply photo copy Machin for Haburugala Sri Punyarathana Damma school | Habakkala | No 12 -4745 | හබුරුගල ශ්‍රී පුණ්‍යරතන දහම් පාසල සඳහා ඡායා පිටපත් යන්ත්‍රයක් ලබාදීම | හබුරුගල | අංක 12 -4745 | SS | Goods |  | 104650 | 114000 | 104650 | [10 empty] | 1 | 200 | Completed
21 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction and supply electricity for Ethungagoda Grama Lekam office | Ethungagoda | 14 E- 4750 | ඇතුන්ගාගොඩ ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය සඳහා විදුලිය ලබාදීම හා නවීකරණය කිරීම | ඇතුන්ගාගොඩ | 14 ඊ- 4750 | EL | Construction |  | 97061.14 | 100000 | 97061.14 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 450 | Completed
22 | Hon. Geetha Kumarasingha | Development of G/ Kobeiduwa primary school | Miriswatta | No 14 A - 4765 | ගා/කොබෙයිදූව ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම | මිරිස්වත්ත | අංක 14 ඒ - 4765 | RW | Construction |  | 145500 | 150000 | 145500 |  |  | 1 | [8 empty] | 150 | Completed
23 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction Bodhiya and shrine room near the Suriyagama Prajasala | Sooriyagama | No 12 D -4744 | සූරියගම ප්‍රජාශාලාව අසල බුදුමැදුර හා බෝධිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | සූරියගම | අංක 12 ඩී -4744 | SS | Construction |  | 48263.12 | 50000 | 48263.12 | [10 empty] | 1 | 360 | Completed
24 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply 20 x10 Tent for Kandamulla welfare society | Kandemulla | 10 C -4762 | කන්දමුල්ල සුභසාධක සමිතිය සඳහා 20 X 10 ටකරන් මඩුවක් ලබාදීම | කන්දමුල්ල | 10 සී -4762 | SW | Goods |  | 50000 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 65 | Completed
25 | Hon. Geetha Kumarasingha | Concrete the Gonagala Miriswaththa Road | Gonagalapura | No 11-4751 | ගෝනගලපුර ඔබවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් දමා පිළිසකර කිරීම | ගෝනගලපුර | අංක 11-4751 | RA | Construction |  | 193603.88 | 200000 | 193603.88 | [10 empty] | 1 | 1650 | Completed
26 | Hon. Geetha Kumarasingha | For development of Wanawasa temple | Yathramulla | No 3 - 4731 | වනවාස රජමහා විහාරයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා | යාත්‍රාමුල්ල | අංක 3 - 4731 | SS | Construction |  | 194160.4 | 200000 | 194160.4 | [10 empty] | 1 | 450 | Completed
27 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply a Bufe set and a louds speeker set for Galthuduwa Eksath welfare society | Kolaniya | No 11 E-4764 | ගල්තුඩුව එක්සත් සුභසාධක සමිතිය සඳහා ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් හා බුෆේ සෙට් එකක් ලබාදීම | කොළණිය | අංක 11 ඊ-4764 | SW | Goods |  | 90000 | 100000 | 89070 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 500 | Completed
28 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Sihashakthi welfare society | Miriswatta | No 14A - 4765 | සිහශක්ති සුබසාධක සමිතිය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | මිරිස්වත්ත | අංක 14 ඒ - 4765 | SW | Goods |  | 29700 | 30000 | 29700 | [10 empty] | 1 | 70 | Completed
29 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Pilekumbura Grama Lekam office | Pilekumbura | No 14 D-4768 | පිළේකුඹුර ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය සඳහා උපකරණ ලබාදීම | පිළේකුඹුර | අංක 14 ඩී-4768 | SW | Goods |  | 29700 | 30000 | 29700 | [10 empty] | 1 | 350 | Completed
30 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply a canapy for Sahana obitual society | Sinharupagama | No 3 B-4730 | සහන අවමංගල්‍යාධාර සමිතිය සඳහා කැනපියක් ලබාදීම | සිංහරූපාගම | අංක 3 බී-4730 | SW | Goods |  | 50000 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 150 | Completed
31 | Hon. Geetha Kumarasingha |  | Sinharupagama | No 3 B-4731 | ඕබඩවත්ත අවමංගල්‍යාධාර සමිති ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සදහා ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම. | සිංහරූපාගම | අංක 3 බී-4730 | SW | Goods |  | 100000 | 100000 | 99300 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 180 | Completed
32 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Galapare Eksath obitual society at Kuda Uragaha | Kuda Uragaha | No 40 C -4776 | කුඩා ඌරගහ ගලපාරේ එක්සත් මරණාධාර සමිතිය සදහා උපකරණ ලබාදීම | කුඩා ඌරගහ | අංක 40 සී -4776 | SW | Goods |  | 29475 | 30000 | 29475 | [10 empty] | 1 | 80 | Completed
33 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction Vihara building at Sri Sunandarama viharaya | Maha Uragaha | No 40 -4777 | ශ්‍රී සුනන්දාරාම පුරාණ විහාරයේ විහාර මන්දිරය අළුත්වැඩියා කිරීම | මහඌරගහ | අංක 40 -4777 | SS | Construction |  | 72796.2 | 75000 | 72796.2 | [10 empty] | 1 | 350 | වැඩ අවසන්
34 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Sooriyagama Haburugala Ekamuthu welfare society | Haburugala | No 12-4745 | සූරියගම හබුරුගල එකමුතු සුභසාධක සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම | හබුරුගල | අංක 12-4745 | SW | Goods |  | 29930 | 30000 | 29930 | [10 empty] | 1 | 87 | Completed
35 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Gonagala Eksath welfare society | Gonagalapura | No 11-4751 | ගෝනගල එක්සත් අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය සදහා උපකරණ ලබාදීම | ගෝනගලපුර | අංක 11-4751 | SW | Goods |  | 49310 | 50000 | 49310 | [10 empty] | 1 | 135 | Completed
36 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Yalegama Jayasumanarama Damma school | Yalegama | No 8- 4753 | යාලේගම ජයසුමනාරාමයේ දහම් පාසල සදහා උපකරණ ලබාදීම | යාලේගම | අංක 8- 4753 | SS | Goods |  | 99539 | 100000 | 99539 | [10 empty] | 1 | 230 | Completed
37 | Hon. Geetha Kumarasingha | Concrete the Kudupotha Road | Akadegoda | 10 B - 4759 | කුඩුපොත දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | අකාඩේගොඩ | 10 බී - 4759 | RA | Construction |  | 194139.2 | 200000 | 194139.2 | 30M | [9 empty] | 1 | 590 | Completed
38 | Hon. Geetha Kumarasingha | Construction Sawsiri Uyana water project | Mahagoda | No 14 -4767 | සව්සිරි උයන ජල ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම | මහගොඩ | අංක 14 -4767 | MI | Construction |  | 291250 | 300000 | 291250 |  |  | 1 | [8 empty] | 300 | Completed
39 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply 50 chairs and a tent for Senehasa Mav Samajaya | Akadegoda | No 10 B - 4759 | සෙනෙහස මව් සමාජයට පුටු 50 ක් සහ ටෙන්ට් එකක් ලබාදීම | අකාඩේගොඩ | අංක 10 බී - 4759 | SW | Goods |  | 79875 | 80000 | 79875 | [10 empty] | 1 | 70 | Completed
40 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction the road upto Arthur Kolin Mawatha | Kommala | 3 C - 4732 | සුද්දගොඩ වැඩිහිටි නිවස අසලින් වැටී ඇති ආතර් කොලින් මාවත දක්වා ඇති පාර පිළිසකර කිරීම | කෝම්මල | 3 සී - 4732 | RA | Construction |  | 194051.8 | 200000 | 194051.8 | [9 empty] | 1 |  | 508 | Completed
41 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply water and sanitery facilities for Sirisuwaddanaramaya | Kahawegammadda | No 10-4760 | සිරිසුවඩ්ඩනාරාම පුරාණ විහාරයේ ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබාදීම | කහවෙගම්මැද්ද | අංක 10-4760 | SS | Construction |  | 194060.5 | 200000 | 194060.5 | [10 empty] | 1 | 200 | Completed
42 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Kaikawala Kalana Mithuru society | Kaikawala | No 9 -4754 | කයිකාවල කළණ මිතුරු සමිතියට උපකරණ ලබාදීම | කයිකාවල | අංක 9 -4754 | SW | Goods |  | 29230 | 30000 | 29230 | [10 empty] | 1 | 30 | වැඩ අවසන්
43 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Dombagahawaththa Sri Sudharma Eldery society | Dombagahawatta | No 11 D -4758 | දොඹගහවත්ත ශ්‍රී සුධර්ම වැඩිහිටි සමිතිය සදහා උපකරණ ලබාදීම | දොඹගහවත්ත | අංක 11 ඩී -4758 | SW | Goods |  | 29966.5 | 30000 | 29966.5 | [10 empty] | 1 | 38 | Completed
44 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply a loudspeaker for Mahagoda Eksath obitual podusewa society | Mahagoda | No 14 -4767 | මහගොඩ එක්සත් ‍ අවමංගල්‍යාධාර පොදු සේවා සමිතියට ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ලබාදීම | මහගොඩ | අංක 14 -4767 | SW | Goods |  | 40000 | 40000 | 40000 | [10 empty] | 1 | 75 | Completed
45 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Shri Vijaya welfare society | Ethungagoda | No 14 E- 4750 | ශ්‍රී විජය අන්‍යොන්‍යාධාර සමිතිය සදහා උපකරණ ලබාදීම | ඇතුන්ගාගොඩ | අංක 14 ඊ- 4750 | SW | Goods |  | 29475 | 30000 | 29475 | [10 empty] | 1 | 65 | වැඩ අවසන්
46 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Sri Sujatharamaya | Ranthotuwila | No 13 -4772 | ශ්‍රී සුජාතාරාමය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ ලබාදීම | රන්තොටුවිල | අංක 13 -4772 | SS | Goods |  | 29610 | 30000 | 29610 | [10 empty] | 1 | 200 | Completed
47 | Hon. Geetha Kumarasingha | Concrete the Pitapoththagodawatta road | Haburugala | No 12 -4745 | හබුරුගල සූරියගම පාරේ පළමුව හමුවන පටුමග එන පිටපොත්ත ගොඩවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | හබුරුගල | අංක 12 -4745 | RA | Construction |  | 194043.36 | 200000 | 194043.36 | 33.05 | [9 empty] | 1 | 1270 | Completed
48 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction Thapodarama first internal road | Miriswatta | No 14 A - 4765 | තපෝදාරාම පන්සල පාර පළමු අතුරු මාර්ගය පිළිසකර කිරීම | මිරිස්වත්ත | අංක 14 ඒ - 4765 | RA | Construction |  | 197915.22 | 200000 | 197915.22 | [10 empty] | 1 | 680 | වැඩ අවසන්
49 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction internal road which is spreading from Kelamthotuwa to Mahawila | Mahawila West | No 14 C - 4769 | කේලම්තොටුව සිට මහවිල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ අතුරු මාර්ගය පිළිසකර කිරීම | මහවිල බටහිර | අංක 14 සී - 4769 | RA | Construction |  | 193641.26 | 200000 | 193641.26 | 28M | [9 empty] | 1 | 1560 | Completed
50 | Hon. Geetha Kumarasingha | For construction library building of Buddhist social service center at Sri Dharma Vijayarama viharaya | Angagoda | No 2 -4735 | ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාම විහාරයේ බෞද්ධ සමාජසේවා ආයතනයේ පුස්තකාලය‍ ගොඩනැගීම සඳහා | අංගාගොඩ | අංක 2 -4735 | SS | Construction |  | 96952.8 | 100000 | 96952.8 | [10 empty] | 1 | 680 | Completed
51 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Bentota Suhada Mithuru Sansadaya | pahurumulla | No 1 -4729 | බෙන්තොට සුහද මිතුරු සංසදය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | පහුරුමුල්ල | අංක 1 -4729 | SW | Goods |  | 19650 | 20000 | 19650 | [10 empty] | 1 | 35 | වැඩ අවසන්
52 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Galthuduwa Eldery society | Galthuduwa | No11 B-4763 | ගල්තුඩුව වැඩිහිටි සමිතිය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | ගල්තුඩුව | අංක11 බී-4763 | SW | Goods |  | 29700 | 30000 | 29700 | [10 empty] | 1 | 55 | Completed
53 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Samurdhi Agrarian society | Mahagoda | No 14 -4767 | සමෘද්ධි ගොවි සංවිධානය සදහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | මහගොඩ | අංක 14 -4767 | SW | Goods |  | 29475 | 30000 | 29475 | [10 empty] | 1 | 70 | Completed
54 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply plastic chairs for Eksath obitual society | Athuruwella | No 8 C - 4740 | එක්සත් මරණාධාර සමිතිය සඳහා ප්ලාස්ටික් පුටු ලබාදීම | අතුරුවැල්ල | අංක 8 සී - 4740 | SW | Goods |  | 39825 | 40000 | 39825 | [10 empty] | 1 | 95 | Completed
55 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply Equipments for Eksath welfare society | Thotakanaththa | No 12 A- 4748 | එක්සත් සුභසාධක සමිතිය සඳහා උපකරණ ලබාදීම | තොටකනත්ත | අංක 12 ඒ- 4748 | SW | Goods |  | 50000 | 50000 | 50000 | [10 empty] | 1 | 88 | Completed
56 | Hon. Geetha Kumarasingha | Construction wall at Thunduwa Muslim college | Thunduwa East | No 12 B -4747 | තුන්දූව මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ ඉදිරිපස තාප්පය ඉදිකිරීම | තුන්දූව නැගෙ. | අංක 12 බී -4747 | RW | Construction |  | 194139.44 | 200000 | 194139.44 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 600 | Completed
57 | Hon. Geetha Kumarasingha | Reconstruction Katuwaththa Viyanduwa road | Viyanduwa | No 12F- 4766 | කටුවත්ත වියන්දූව මාර්ගය පිළිසකර කිරීම | වියන්දූව | අංක 12එෆ් - 4766 | RA | Construction |  | 291221.6 | 300000 | 291221.6 | L98m | [9 empty] | 1 | 580 | Completed
58 | Hon. Geetha Kumarasingha | Concrete and reconstruction internal road in Viliam Gunarathna Patumaga | Dedduwa | No 6-4739 | විලියම් ගුණරත්න පටුමගේ ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා පිළිසකර කිරීම | දෙද්දුව | අංක 6-4739 | RA | Construction |  | 242582.66 | 250000 | 242582.66 | 40M | [9 empty] | 1 | 800 | Completed
59 | Hon. Geetha Kumarasingha | Development of Thapodarama temple ' s first road's internal road | Miriswatta | 14 A-4765 | තපෝදාරාම පන්සල පාරේ පළමු පාරේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මිරිස්වත්ත | 14 ඒ-4765 | RA | Construction |  | 247417.93 | 250000 | 247417.93 | [10 empty] | 1 | 16 | Completed
60 | Hon. Geetha Kumarasingha | Development of Thapodarama temple ' s second road's internal road | Miriswatta | 14 A-4765 | තපෝදාරාම පන්සල පාරේ දෙවන පාරේ අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | මිරිස්වත්ත | 14 ඒ-4765 | RA | Construction |  | 197846.48 | 200000 | 197846.48 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
61 | Hon. Geetha Kumarasingha | Supply a sasfan set for Mahawaththa Galgoda Gammedda welfare society | Warakamulla | No.10 A - 4761 | මහවත්ත ගල්ගොඩ ගම්මැද්ද සුභසාධක සමිතියට සාස්පාන් සෙට් එකක් ලබාදීම | වරකමුල්ල | අංක 10 ඒ- 4761 | SW | Goods |  | 28995 | 30000 | 28995 | [10 empty] | 1 | 176 | Completed
62 | Hon. Geetha Kumarasingha | construction Dhamma school building at Kusumarukkaramaya | Thotakanaththa | 12 A-4748 | කුසුමරුක්ඛාරාම විහාරයේ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම. | තොටකනත්ත | 12 ඒ-4748 | SS | Construction |  | 194064 | 200000 | 194064 | [10 empty] | 1 | 250 | Completed
63 | Hon. Geetha Kumarasingha | Concret the maternity hospital and dispensary road at Horawala | Mahagoda | No.14 - 4767 | හොරවල මාතෘ රෝහලට හා බෙහෙත් ශාලාවට යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | මහගොඩ | අංක 14-4767 | RA | Construction |  | 242282.03 | 250000 | 242282.03 | 33M | [9 empty] | 1 | 1300 | වැඩ අවසන්
64 | Hon. M.H.M. Salman | Fixing street lamps for clectricity post from Kottangaha junction to Thunduwa temple | Thunduwa East | No 12 B -4747 | ගා/ තුන්දූව මුස්ලිම් මහ විදුහලේ ප්‍රධාන දොරටුව අසල අංග සම්පූර්ණ ගේට්ටුවක් සවි කිරීම සදහා | තුන්දූව නැගෙ. | අංක 12 බී -4747 | EL | Construction |  | 34000 | 35000 | 34000 | [10 empty] | 1 | 565 | Completed
65 | Hon. M.H.M. Salman | Complete the works of water tank at Thunduwa mosque | Thunduwa East | No 12 B -4747 | තුන්දූව ජුම්මා පල්ලියේ ඉදිකරන ලද වුළු දෝවනය සඳහා වූ ජල තටාකයේ වැසි ආවරණය සහිතව අනිකුත් අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට | තුන්දූව නැගෙ. | අංක 12 බී -4747 | SS | Construction |  | 72800 | 75000 | 72800 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 600 | Completed
66 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Laying interlocks around the vihara maluwa at Neelissigewaththa Dharmarama viharaya | Warahena | No 2A - 4736 | නිලිස්සිගෙවත්ත ධර්මාරාම විහාරස්ථ චෛත්‍ය මළුව වටා කැටගල් ඇල්ලීම | වරාහේන | 2 ඒ-4736 | SS | Construction |  | 291246.41 | 300000 | 291246.41 | [10 empty] | 1 | 155 | වැඩ අවසන්
67 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Supply electricity and instrument for multipurpus building | Ethungagoda | 14 E - 4750 | ඇතුන්ගාගොඩ බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ලට විදුලිය හා විදුලි උපකරණ ලබා ගැනීම | ඇතුන්ගාගොඩ | 14 ඊ- 4750 | EL | Goods |  | 50000 | 50000 | 49885 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 240 | Completed
68 | Hon. Gayantha Karunathilaka | supply chairs for sumaga eldery society | Thunduwa West | 12 C-4746 | තුන්දූව සුමග වැඩිහිටි සංවිධානය සඳහා පුටු ලබාදීම | තුන්දූව බටහිර | 12 සී -4746 | SW | Goods |  | 39825 | 40000 | 39825 | [10 empty] | 1 | 180 | Completed
69 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Supply porcilen plates for Bandarigoda paropakara society | Habakkala | 9 C-4755 | හෙට්ටිගොඩ බණ්ඩාරිගොඩ පරෝපාකාර සමිතියට පෝසිලේන් පිඟන් 60 ක් ලබාදීම | හබක්කල | 9 සී-4755 | SW | Goods |  | 20000 | 20000 | 20000 | [10 empty] | 1 | 60 | Completed
70 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Construction side wall for Dedduwa playground | Dedduwa | No. 6- 4739 | දෙද්දුව ක්‍රීඩා පිටිය සංවර්ධනය සඳහා පැති බැම්මක් සකස් කිරීම | දෙද්දුව | අංක 6-4739 | CD | Construction |  | 194115.38 | 200000 | 194115.38 | [10 empty] | 1 | 20 | Completed
71 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Complete the works of librari in Sunandarama temple | Mullegoda | 11 A-4743 | මුල්ලෙගොඩ සුනන්දාරාම විහාරස්ථ පුස්තකාල ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ අවසන් කිරීම | මුල්ලෙගොඩ | 11 ඒ-4743 | SS | Construction |  | 96952.8 | 100000 | 96952.8 | [10 empty] | 1 | 150 | Completed
72 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Supply a tent for muslim Rural development society | Thunduwa East | 12 B-4747 | තුන්දූව මුස්ලිම් ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ටෙන්ට් එකක් ලබාදීම | තුන්දූව නැගෙ. | 12 බී- 4747 | SW | Goods |  | 22500 | 35000 | 22500 | [10 empty] | 1 | 85 | වැඩ අවසන්
73 | Hon. Gayantha Karunathilaka | Supply rawmaterial for Thotakanaththa Kusumarukkaramaya. | Thotakanaththa | 12 A-4748 | තොටකනත්ත කුසුමරුක්ඛාරාම විහාරස්ථ දහම් පාසල් ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කටයුතු සඳහා අමුද්‍රව්‍ය ගැනීම | තොටකනත්ත | 12 ඒ-4748 | SS | Goods |  | 99680 | 100000 | 99680 | [10 empty] | 1 | 200 | Completed
74 | Hon. M.H.M. Salman | Fixing street lamps for clectricity post from Kottangaha junction to Thunduwa temple | Thunduwa East | No 12 B -4747 | කොට්ටංගහ හන්දියේ සිට තුන්දූව පන්සල දක්වා වෙල්යාය මැදින් විහිදී ඇති මාර්ගයේ රාත්‍රී කාලයේ ගමන් කරන මහජනයාගේ ආරක්ෂාව සහ පහසුව පිණිස විදුලි කණු 08 වීථි ලාම්පු සවිකිරීම | තුන්දූව නැගෙ. | අංක 12 බී -4747 | EL | Construction |  | 24250 | 25000 | 19278 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1800 | Completed
[11 empty] | 7545501.2 | 7759000 | 7538784.2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 5 | 0 | 1 | 63 | 26112