## Sheet1
රේඛීය අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන 2016
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය -බෙන්තොට 2016.10.05 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත ව්‍යෘපෘති ගනන | අනුමත මුළු ප්‍රතිපාදන රු | අනුමත කිරීමට ඇති ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කල ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් ලැබීමට ඇති ගනන | ගෙවීම් කල ගනන | වියදම
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | ඉඳුරුව මල්මඩුවාකන්ද නිල්ගල්තලා පුරාණ විහාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 1 | 150000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 131012.73
2 |  | ගල්කන්ද මහඉඳුරුව විජයධම්ම පිරිවෙන් විහාරයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම | 1 | 150000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 131067.97
3 |  | මුල්ලෙගොඩ ඉඳුරුව ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරස්ථානයට ජල පහසුකම් ලබා දීම | 1 | 135000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 117959
4 |  | හබුරුගල ඇතුන්ගාගොඩ ශ්‍රි විජයාරාම විහාරස්ථානයේ දහම් පාසලට ජල පහසුකම් ලබා දීම | 1 | 150000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 145360
5 |  | ශ්‍රී ක්ෂේත්‍රාරාමය කුඩා ඌරගහ සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ල සඳහා | 1 | 300000 |  | 1
6 |  | ශ්‍රී නිවාස දහම්පාසල ශ්‍රී ධර්ම විජයාරාමය පිටාරඹ බෙන්තොට. දහම් පාසල් පුස්තකාලය සඳහා | 1 | 200000 |  | 1 | [5 empty] | 1
7 | ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය | ගා/ ඌරගහ ම.වි. ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 1500000 |  | 1 |  | 1
8 |  | ගා/ තුන්දූව මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 1000000 |  | 1 |  | 1
9 | තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව | ඉඳුරුව තැපැල් කාර්යාලය අලුත්වැඩියා කිරීම | 1 | 1000000 |  | 1 |  | 1
10 | කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය | මහ ඌරගහ සිඟිති මුල් ළමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු | 1 | 500000 |  | 1
|  |  | 10 | 5085000 |  | 10 |  | 3 | 0 | 4 | 525399.7

## 2017.09.18
රේඛීය අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන 2017
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය -බෙන්තොට 2017.09.18 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත ව්‍යෘපෘති ගනන | අනුමත මුළු ප්‍රතිපාදන රු | අනුමත කිරීමට ඇති ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කල ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් ලැබීමට ඇති ගනන | ගෙවීම් කල ගනන | වියදම | වෙනත්
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | දහම්පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී සාධුවර්ධන දහම්පාසල ශ්‍රී අභිනවාරාමය, අකාඩේගොඩ, ඉඳුරැව. | 1 | 200000 |  | 1
2 |  | ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය,මුල්ලෙගොඩ, ඉඳුරුව. | 1 | 300000 |  | 1
3 | කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | බෙන්තොට වී පර්යේෂණායතනයේ කාර්යාලයේ විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම | 1 | 157500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 152853 | වැඩ අවසන් කර ඇත.
4 | ක්‍රිස්තියානි කටයුතු හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | තුන්දූව ජුම්මා මස්දිජ් පල්ලියේ දැල් ගැසීමේ ව්‍යාපෘතිය | 1 | 200000 |  | 1
5 | ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය | මහවිල විද්‍යාලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 200000 |  | 1 | [5 empty] | 30% ක් පමණ වැඩ සිදු කර ඇත.
6 |  | Non Turf Concret Practice Pitch (side Wickets) බෙන්තොට ගාමිණි ජාතික පාසල | 1 | 600000 |  | 1 | [5 empty] | ඇස්තමේන්තුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය වෙත අනුමැතිය සඳහා යොමු කර ඇත.
7 | ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය | දමිපත් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | 670000 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | වැඩ අවසන් කර ඇත.ගෙවීම් සඳහා මුදල් ලබා ගැනීමට බිල්පත් දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමණාකරන ඒකකය වෙත යවා ඇත
එකතුව |  |  | 7 | 2327500 |  | 7 | 2 | 1 |  | 1 | 152853

## 2017.12.31
රේඛීය අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන 2017
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය -බෙන්තොට 2017.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
අනු අංකය | අමාත්‍යාංශය | ව්‍යාපෘතිය | අනුමත ව්‍යෘපෘති ගනන | අනුමත මුළු ප්‍රතිපාදන රු | අනුමත කිරීමට ඇති ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කල ගනන | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමට ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති ගනන | ටෙන්ඩර් ලැබීමට ඇති ගනන | ගෙවීම් කල ගනන | වියදම | වෙනත්
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය | දහම්පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී සාධුවර්ධන දහම්පාසල ශ්‍රී අභිනවාරාමය, අකාඩේගොඩ, ඉඳුරැව. | 1 | 200000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 194150.33 | වැඩ අවසන්
2 |  | ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය,මුල්ලෙගොඩ, ඉඳුරුව. | 1 | 300000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 290935.51 | වැඩ අවසන්
3 |  | ශ්‍රී සද්ධාශීල දහම් පාසල සිළුමිණ විහාරය,දියපරදුව නවදගල - දහම් පාසල් උපකරණ ලබා දීම | 1 | 100000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 99739 | වැඩ අවසන්
4 | කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව | බෙන්තොට වී පර්යේෂණායතනයේ කාර්යාලයේ විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම | 1 | 157500 |  | 1 |  |  |  | 1 | 152853 | වැඩ අවසන්
5 | ක්‍රිස්තියානි කටයුතු හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය | තුන්දූව ජුම්මා මස්දිජ් පල්ලියේ දැල් ගැසීමේ ව්‍යාපෘතිය | 1 | 200000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 194169.84 | වැඩ අවසන්
6 | ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය | මහවිල විද්‍යාලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම | 1 | 200000 |  | 1 |  |  |  | 1 | 194155.5 | වැඩ අවසන්
7 |  | Non Turf Concret Practice Pitch (side Wickets) බෙන්තොට ගාමිණි ජාතික පාසල | 1 | 600000 |  | 1 | [5 empty] | වැඩ අවසන් ,අතැති බිල්පත් රු.472,269.24
8 | ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය | දමිපත් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 1 | 670000 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 481720 | වැඩ අවසන් .
9 | සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය | බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම. | 1 | 604000 |  | 1 | [5 empty] | වැඩ අවසන් ,අතැති බිල්පත් රු.585,863.77
10 | ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය | දියවර පියස ධීවර නිවාස හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය. | 2 | 60000 |  | 2 |  |  |  | 2 | 60000 | වැඩ අවසන්
11 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය | නිල සෙවන කාර්යාල ඉදිකිරිම. | 3 | 6000000 |  | 3 |  |  |  | 3 | 2501141.28 | වැඩ අවසන් ,අතැති බිල්පත් රු.3,380,306.32
එකතුව |  |  | 14 | 9091500 |  | 14 |  | 1 |  | 12 | 4168864.46 | අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු.4,438,439.33

## 2018.05.01
රේඛීය අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන වැඩසටහන 2017
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශය -බෙන්තොට 2017.12.31 දිනට ප්‍රගතිය
Line Ministry Development Programme - 2017
Divisional Secretariat - Bentota (up to 2017.12.31)
අනු අංකය No | අමාත්‍යාංශය (Ministry) | ව්‍යාපෘතිය (Project) | අනුමත ව්‍යෘපෘති ගණන No. of Total projects | අනුමත මුළු ප්‍රතිපාදන (රු) Allocation (Rs.) | ඇස්තමේන්තු සකස් කල ගනන Estimates plotted | ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති ගනන Tenders called | ගෙවීම් කල ගනන Payments | වියදම (Cost) | වෙනත් (Other)
1 | බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය Ministry of Buddha Sasana | දහම්පාසල් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම ශ්‍රී සාධුවර්ධන දහම්පාසල ශ්‍රී අභිනවාරාමය, අකාඩේගොඩ, ඉඳුරැව. Rehabilitation of Dhamma Schools. Sri Saduwardana Dhamma School,Sri Abinawaramaya, Akadegoda, Induruwa. | 1 | 200000 | 1 |  | 1 | 194150.33 | Completed
2 |  | ශ්‍රී සුනන්දාරාම විහාරය,මුල්ලෙගොඩ, ඉඳුරුව. Sri Sunandarama Viharaya, Mullegoda, Induruwa | 1 | 300000 | 1 |  | 1 | 290935.51 | Completed
3 |  | ශ්‍රී සද්ධාශීල දහම් පාසල සිළුමිණ විහාරය,දියපරදුව නවදගල - දහම් පාසල් උපකරණ ලබා දීම Providing Dhamma School Equipments - Sri Saddhashila Dhamma School, Silumina Viharaya, Diyaparaduwa, Nawadagala | 1 | 100000 | 1 |  | 1 | 99739 | Completed
4 | කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව Agriculure Department | බෙන්තොට වී පර්යේෂණායතනයේ කාර්යාලයේ විදුලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම Renovation of electric system at Bentota RRC | 1 | 157500 | 1 |  | 1 | 152853 | Completed
5 | ක්‍රිස්තියානි කටයුතු හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය Ministry of Christian Affairs and Religious Affairs | තුන්දූව ජුම්මා මස්දිජ් පල්ලියේ දැල් ගැසීමේ ව්‍යාපෘතිය Fence netting in Thunduwa Jumma Masjid Mosque | 1 | 200000 | 1 |  | 1 | 194169.84 | Completed
6 | ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය Sport Ministry | මහවිල විද්‍යාලයේ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම Development of volleyball ground at Mahawila school | 1 | 200000 | 1 |  | 1 | 194155.5 | Completed
7 |  | Non Turf Concret Practice Pitch (side Wickets) Bentota Gamini Vidyalaya බෙන්තොට ගාමිණි ජාතික පාසල | 1 | 600000 | 1 |  |  | 472269.24 | Completed
8 | ආපදා කළමණාකරණ මධ්‍යස්ථානය Disaster Management Center | දමිපත් ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම Reconstruction of the Damipatha canal | 1 | 670000 | 1 | 1 | 1 | 481720 | Completed
9 | සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය Ministry of Culture | බෙන්තොට සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ඉදිකිරීම. Construction of toilet system at Bentota Cultural Center. | 1 | 604000 | 1 |  |  | 585863.77 | Completed
10 | ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය Ministry of Fisheries and Aquatic Resources Development | දියවර පියස ධීවර නිවාස හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය. Development of Diyawara Piyasa fisheries housing scheme and sanitary facilities. | 2 | 60000 | 2 |  | 2 | 60000 | Completed
11 | ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය Ministry of home affiars | නිල සෙවන කාර්යාල ඉදිකිරිම. Construction of Nilasewana Office Building | 3 | 6000000 | 3 |  | 3 | 5881447.6 | Completed
එකතුව (Total) |  |  | 14 | 9091500 | 14 | 1 | 12 | 8607303.79