## 2018.01.30
Rural Infrastructure Development Programme (RIDP) - 2017
Division wise Physical and Financial Progress of The Month of January 2018
Divisional Secretariate Division |  |  | Name:- Bentota |  |  |  |  | Total Estimated Cost (Rs.)
No:- 1026
SN | Project Name | GN Divisions |  | ව්‍යාපෘතියේ නම | ග්‍රාම නිලධාරි වසම | Sector | Type of Project(Construction/Goods / Services ) | Total Estimated Cost (Rs.) |  | Allocation (Rs.) | Expenditure (Rs. Mn) | Unit of Measure | Physical Progress ** (No. of Projects) | [9 empty] | No. of Beneficiaries | Remarke
|  | Name | No |  |  |  |  | With Vat | Without Vat |  |  |  | A(0-5%) | B(6-25%) |  |  |  | C(26-40%) | D(41-60%) | E(61-80%) | F(81-99%) | G(100%)
[14 empty] | B1 | B2 | B3 | B4
1 | Concrete the road which is access to Budhist statue near the Bentota river | Pahurumulla | 4729 | බෙන්තොට ගඟ ආශ්‍රිතව නිමවන බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | පහුරුමුල්ල 01 | OI | Construction |  | 494774.76 | 500000 | 494774.76 | [10 empty] | 1 |  | වැඩ අවසන්
2 | Complete the prajashala building | Angagoda | 4735 | ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීම. | අංගාගොඩ 02 | OI | Construction |  | 495030.7 | 500000 | 495030.7 | [10 empty] | 1 | 290 | වැඩ අවසන්
3 | Concriting warahena gammadda road | Warahena | 4736 | අලවතුගොඩ කංකානම්ගේ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | වරාහේන 2 ඒ | OI | Construction |  | 413893.3 | 426500 | 413893.3 | [10 empty] | 1 | 25 | වැඩ අවසන්
4 | Construction the side wall of the canal at Odaththara | Yathramulla |  | ඕඩත්තර ඇළේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. | යාත්‍රාමුල්ල 03 | MI | Construction |  | 495002.65 | 500000 | 495002.65 | [10 empty] | 1 | 230 | වැඩ අවසන්
5 | tar laying Iduruwegewatta road.( From msr' Iduruwage manori hous to tempel) | Bodimaluwa | 4733 | ඉදුරුවගේවත්ත මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.(ඉදුරුවගේ මනෝරි මියගේ නිවස සිට පන්සල ඉදිරිපිට දක්වා ) | බෝධිමළුව 3ඒ | OI | Construction |  | 346099.14 | 350000 | 346099.14 | [10 empty] | 1 | 55 | වැඩ අවසන්
6 | Supply water facilities and repairing multi purpus building |  |  | බහුකාර්ය ගොඩනැගිල්ල සදහා ජල සැපයුම ලබා ගැනීම ,හා නවීකරණ කටයුතු. |  | OI | Construction |  | 148425.94 | 150000 | 148425.94 | [10 empty] | 1 | 135 | වැඩ අවසන්
7 | Construction a toilet , security fence and supply water for new built community building | Sinharoopagama | 4730 | අළුතින් ඉදිකළ ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ලට වැසිකිළියක් ඉදිකිරීම,ජලය ලබා ගැනීම,හා ආරක්ෂිත වැටක් ඉදිකිරීම. | සිංහරූපාගම 3බී | OI | Construction |  | 494866.84 | 500000 | 494866.84 | [10 empty] | 1 | 300 | වැඩ අවසන්
8 | concrete the side drains near the home for the elders | Kommla | 4732 | වැඩිහිටි නිවාසය අසලින් යන කාණු පද්ධතියේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(රෝහිත මහතාගේ නිවස සිට මධුවන්ති මියගේ නිවස දක්වා කොටස) | කෝම්මල 3 සී | OI | Construction |  | 494921.3 | 500000 | 494765.71 | [10 empty] | 1 | 200 | වැඩ අවසන්
9 | Concret the side Drainge, randagoda road | Hun/wadumulla | 4738 | රන්දාගොඩ මාර්ගයේ පැති කාණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | හුං/වඩුමුල්ල 3 ඩී | OI | Construction |  | 494626.57 | 500000 | 494626.57 | [10 empty] | 1 | 195 | වැඩ අවසන්
10 | tar laying Samaranayaka lane. | Dope |  | සමරණායක පටුමග තාර දැමීම. | දෝපේ 05 | OI | Construction |  | 494578.24 | 500000 | 494578.24 | [10 empty] | 1 | 28 | වැඩ අවසන්
11 | Construction agricultural road and culvart which is joining Karadiya vella and villege | Kahagalla | 4737 | කරදිය වේල්ල හා ගම්මානය සම්බන්ධ වන පරිදි බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම හා කෘෂි මාර්ගය සකස් කිරීම. | කහගල්ල 5ඒ | OI | Construction |  | 494821.6 | 500000 | 494821.6 | [10 empty] | 1 | 85 | වැඩ අවසන්
12 | complete the public building(supply sanitery and water supply) | Dedduwa | 4739 | 2016 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන මගින් ඉදිකල ගොඩනැගිල්ලේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම.(සනීපාරක්ෂ හා ජල පහසුකම් සැපයීම) | දෙද්දුව 06 | OI | Construction |  | 494959.56 | 500000 | 494959.56 | [10 empty] | 1 | 503 | වැඩ අවසන්
13 | tar Laying Katukurundawatta road' | Yalegama |  | කටුකුරුන්දවත්ත පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | යාලෙගම 8 | OI | Construction |  | 494969.19 | 500000 | 494969.18 | [10 empty] | 1 | 36 | වැඩ අවසන්
14 | Reconstruction vieving building and convert to multipurpus building | Galbada |  | පේෂකර්ම ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කර ප්‍රජාශාලා ගොඩනැගිල්ලක් බවට පත් කිරීම. | ගල්බඩ 8ඒ | OI | Construction |  | 485238.25 | 500000 | 485238.25 | [10 empty] | 1 | 180 | වැඩ අවසන්
15 | complete the public building | Olaganduwa | 4752 | ප්‍රජාශාලාවේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. | ඔලගන්දූව 8බී | OI | Construction |  | 495020.14 | 500000 | 495020.14 | [10 empty] | 1 | 278 | වැඩ අවසන්
16 | tar laying Ibulgahawatta road. | Athuruwalla | 4740 | ඉබුල්ගහවත්ත මාර්ගය තාර දැමීම.(චම්පා කුමාරසිංහ මියගේ නිවස සිට ඉදිරියට ) | අතුරුවැල්ල 8 සී | OI | Construction |  | 465337.45 | 470000 | 461454.07 | [10 empty] | 1 | 232 | වැඩ අවසන්
17 | tar laying kaikawala-olaganduwa road. | Kaikawala | 4754 | කයිකාවල - ඔලගන්දූව මාර්ගය තාර දැමීම. | කයිකාවල 09 | OI | Construction |  | 494928.03 | 500000 | 494928.13 | [10 empty] | 1 | 250 | වැඩ අවසන්
18 | tar Laying 7th lane' | Atawalawaththa(East) |  | හත්වන පටුමග තාර දැමීම.( යු.කේ. විල්සන් මයාගේ නිවස සිට කේ.ටි. චන්දන මයාගේ නිවස දක්වා) | ඇටවලවත්ත නැ. 9ඒ | OI | Construction |  | 296973.22 | 300000 | 296974.03 | [10 empty] | 1 | 15 | වැඩ අවසන්
19 | tar Laying 4th lane. |  |  | හතරවන පටුමග තාර දැමීම.( කේ.කේ.ඩි. ගිරිරත්න මයාගේ නිවස සිට ඇසිලින්නෝනා මහවිතාන මියගේ නිවස දක්වා) |  | OI |  |  | 197971.04 | 200000 | 197971.04 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
20 | tar Laying No 01 circul road near the Lot no.01. | Atawalawaththa(West) |  | ලොට් අංක 01 අසලින් වැටී ඇති අංක 01 වටරවුම් පාර තාර දමා සකස් කිරීම. | ඇටවලවත්ත බ. 9බී | OI | Construction |  | 494925.98 | 500000 | 494925.98 | [10 empty] | 1 | 14 | වැඩ අවසන්
21 | tar Laying Palagaswatta road. | Habakkala |  | පැලගස්වත්ත පාර තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | හබක්කල 9සී | OI | Construction |  | 494853.27 | 500000 | 494853.27 | [10 empty] | 1 | 11 | වැඩ අවසන්
22 | Concret Paramitha pre-school circul road | Kahawegammadda |  | පාරමිතා පෙර පාසල රවුම් පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | කහවෙගම්මැද්ද 10 | OI | Construction |  | 494988.46 | 500000 | 483813.69 | [10 empty] | 1 | 16 | වැඩ අවසන්
23 | Construction public building. | Warakmulla |  | ප්‍රජාශාලාවක් ඉදිකිරීම. | වරකමුල්ල 10ඒ | OI | Construction |  | 495020.11 | 500000 | 495020.11 | [10 empty] | 1 | 235 | වැඩ අවසන්
24 | Reconstruction Lulwala road. | Akadegoda | 4759 | ලූල්වල පහල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | අකාඩේගොඩ 10බී | OI | Construction |  | 494815.12 | 500000 | 494815.12 | [10 empty] | 1 | 30 | වැඩ අවසන්
25 | Concriting kandamulla kaikawala Madagoda road | Kandamulla | 4762 | කන්දමුල්ල කැකිල්ලවල මැදගොඩ පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | කන්දමුල්ල 10සී | OI | Construction |  | 247467.78 | 250000 | 247467.78 | [10 empty] | 1 | 6 | වැඩ අවසන්
26 | Reconstruction Udumulla Duwebadda road. |  |  | උඩුමුල්ල මානාන දුවෙබැද්ද පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. |  | OI | Construction |  | 247496 | 250000 | 246296 | [10 empty] | 1 | 9 | වැඩ අවසන්
27 | Concriting Lidalaga gedarawtta road | Gonagalapura | 4751 | ළිද ළග ගෙදරවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.. | ගෝනගලපුර 11 | OI | Construction |  | 494735.84 | 500000 | 494504.01 | [10 empty] | 1 | 5 | වැඩ අවසන්
28 | Concriting Adiagodawtta road | Mullegoda | 4743 | ආඩියාගොඩවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මුල්ලෙගොඩ 11ඒ | OI | Construction |  | 494735.84 | 500000 | 494272.18 | [10 empty] | 1 | 5 | වැඩ අවසන්
29 | Devolopment public building. | Galthuduwa |  | ප්‍රජාශාලාව සංවර්ධනය කිරීම. | ගල්තුඩුව 11බී | OI | Construction |  | 485405.25 | 500000 | 485405.25 | [10 empty] | 1 | 223 | වැඩ අවසන්
30 | Supply water and sanitury facilities for multi purpus building | Galagama |  | බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල සදහා ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සකස් කිරීම. | ගලගම 11සී | OI | Construction |  | 145534.3 | 150000 | 145534.3 | [10 empty] | 1 | 100 | වැඩ අවසන්
31 | Complete the work of vollyball playground |  |  | අත්පන්දු ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම. |  | OI | Construction |  | 339168.81 | 350000 | 337728 | [10 empty] | 1 | 60 | වැඩ අවසන්
32 | Concriting Dobagahawtta thanahena road | Dobagahawatta | 4758 | දොඹගහවත්ත තණහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | දොඔගහවත්ත 11ඩි | OI | Construction |  | 494679.9 | 500000 | 494679.9 | [10 empty] | 1 | 70 | වැඩ අවසන්
33 | Laying tar kirimatiya nidiya road. | Kolaniya |  | කිරිමැටිය නිධියට යන පාර තාර දැමීම. | කොළණිය 11ඊ | OI | Construction |  | 495019.33 | 500000 | 495019.33 | [10 empty] | 1 | 18 | වැඩ අවසන්
34 | Concriting Pitapotthagoda road. | Haburugala |  | පිටපොත්තගොඩ වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | හබුරුගල 12 | OI | Construction |  | 296919.08 | 300000 | 296919.08 | [10 empty] | 1 | 6 | වැඩ අවසන්
35 | Concriting Vithanagodawattha road. |  |  | විතානගොඩවත්ත පාර තාර දැමීම. |  | OI |  |  | 197930.04 | 200000 | 197930.04 | [10 empty] | 1 | 8 | වැඩ අවසන්
36 | Construction drinking water well , fixing tubes and supplying sanitury facilities | Thotakanatta |  | බහු කාර්යය ගොඩනැගිල්ල පිහිටි ඉඩමෙහි පානීය ළිදක් සැකසීම, නළ පද්ධතිය සකස් කිරීම හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සකස් කිරීම. | තොටකනත්ත 12ඒ | OI | Construction |  | 297000 | 300000 | 297000 | [10 empty] | 1 | 165 | වැඩ අවසන්
37 | Laying tar Galgodapittaniya road infront of mr' W.K.D. Lelannda's House. |  |  | ඩබ්.කේ.ඩි.ලීලානන්ද මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට ගල්ගොඩ පිටිටනිය මාර්ගය තාර දැමීම. |  | OI |  |  | 197909.72 | 200000 | 197909.72 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
38 | Supply electricity for Thunduwa vella | Thunduwa East | 4747 | තුන්දූව වේල්ල සදහා විදුලිය ලබා දීම. | තුන්දූව නැ.12බී | OI | Services |  | 451995.56 | 451995.56 | 451995.56 | [10 empty] | 1 | 445 | වැඩ අවසන්
|  | Thunduwa West | 4746 |  | තුන්දූව බටහිර 12 සී
39 | Concriting Sambrniwtta road. |  |  | සාම්බ්‍රානිවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | තුන්දූව නැ.12බී | OI | Construction |  | 270835.16 | 274002.22 | 270835.16 | [10 empty] | 1 | 9 | වැඩ අවසන්
40 | Concriting Gammanawtta road. |  |  | ගම්මනවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | තුන්දූව බටහිර 12 සී | OI | Construction |  | 271167.23 | 274002.22 | 271167.23 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
41 | tar laying nagarasiri Uyana road.(from msr'kumari chandimala hous to msr' Kusum Kumari hous) | Suriyagama | 4744 | නගරසිරි උයන පාර තාර දැමීම.(කුමාරි චන්දිමාලා මියගේ නිවස අසල සිට කුසුම් කුමාරි මියගේ නිවස දක්වා ) | සූරියගම 12සී | OI | Construction |  | 494839.52 | 500000 | 494839.52 | [10 empty] | 1 | 23 | වැඩ අවසන්
42 | Construction upstair of community building at Viyanduwa | Viyandwa | 4766 | වියන්දූව ප්‍රජාශාලාවේ ඉහල මාලය ඉදිකිරීම. | වියන්දූව 12එෆ් | OI | Construction |  | 494765.66 | 500000 | 494765.66 | [10 empty] | 1 | 206 | වැඩ අවසන්
43 | Concriting Batadobagahawatta road. | Alkaka |  | බටදොඹගහවත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | ඇලකාක 12 ඊ | OI | Construction |  | 494496.87 | 500000 | 494496.87 | [10 empty] | 1 | 16 | වැඩ අවසන්
44 | tar laying galthuduwa watta road. | Rantotuvila | 4772 | ගල්තුඩුවවත්ත පාර තාර දැමීම. | රන්තොටුවිල 13 | OI | Construction |  | 494782.97 | 500000 | 494782.97 | [10 empty] | 1 | 8 | වැඩ අවසන්
45 | Concriting road from msr' Dasi milran hous to mr' kusumsiri hettigoda hous. | Moragoda | 4771 | ඩේසි මිල්රන් මොරගොඩ මියගේ නිවස අසල සිට කුසුම්සිරි හෙට්ටිගොඩ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මොරගොඩ 13ඒ | OI | Construction |  | 494932.71 | 500000 | 494932.71 | [10 empty] | 1 | 6 | වැඩ අවසන්
46 | Laying tarMalawala Udukubura road. | Malawala |  | මාලවල උඩුකුඹුර මාර්ගය තාර දැමීම. | මාලවල 13බි | OI | Construction |  | 494930.27 | 500000 | 494930.27 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
47 | laying tar bogahagodawatta sematry circuler road. | Mahagoda | 4767 | බෝගහගොඩවත්ත සොහොන වටරවුම් පාර තාර දැමීම. | මහගොඩ 14 | OI | Construction |  | 494755.19 | 500000 | 494755.19 | [10 empty] | 1 | 50 | වැඩ අවසන්
48 | laying tar katuwtta kaballaknda road. | Miriswatta | 4765 | කටුවත්ත කැබැල්ලකන්ද පාර තාර දැමීම. | මිරිස්වත්ත 14ඒ | OI | Construction |  | 494918.96 | 500000 | 494918.95 | [10 empty] | 1 | 250 | වැඩ අවසන්
49 | Concriting Kalanthotukanda road. | Mahawila(East) |  | කේලන්තොටු කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මහවිල නැ. 14බී | OI | Construction |  | 494754.27 | 500000 | 494754.27 | [10 empty] | 1 | 15 | වැඩ අවසන්
50 | Concrete Kadiragalkanda road at Mahavila | Mahawila(West) |  | මහවිල කදිරගල් කන්ද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මහවිල බ. 14සී | OI | Construction |  | 495032.85 | 500000 | 495032.85 | [10 empty] | 1 | 13 | වැඩ අවසන්
51 | Development of agriculture road at Mahideniya vella | Pilekumbur |  | මැහිදෙණිය වේල්ල කෘෂි පාර සංවර්ධනය කිරීම. | පිලේකුඹුර 14ඩි | OI | Construction |  | 242622.9 | 250000 | 242622.9 | [10 empty] | 1 | 20 | වැඩ අවසන්
52 | Concrete Pilekumbura road ( from Mr. Dias Buddadasa's house to Mr. B.D. Geethapriya's house) |  |  | පිලේකුඹුර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(ඩයස් බුද්ධදාස මයාගේ නිවස සිට බි.ඩි. ගීතප්‍රිය මයාගේ නිවස දක්වා.) |  | OI | Construction |  | 247370.2 | 250000 | 245370.2 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
53 | Construction a tube well for houses which is situated in Gamsaba road at Kanahentota | Athungagoda |  | කනහෙන්තොට ගම්සභා පාරේ පිහිටි නිවාස සදහා නළ ළිදක් ඉදිකිරීම. | ඇතුංගාගොඩ 14ඊ | WS | Construction |  | 437086.25 | 500000 | 437086.25 | [10 empty] | 1 | 30 | ඉදිකිරිම් සදහා ජාතික ජලසම්පාදන මණ්ඩලයට මුදල් නිදහස් කර ඇත.
54 | Concrete the road near the transformar | Maha uragaha | 4777 | මඩකුඹුර හරස් මාර්ගය ට්‍රාන්ස්පෝමරය අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | මහඌරගහ 40 | OI | Construction |  | 494708.76 | 500000 | 494708.76 | [10 empty] | 1 | 28 | වැඩ අවසන්
55 | laying tar kotuwabandahena main road.(from mr'karunadasa munasinha hous | Kotuwabandahena | 4775 | කොටුවබැන්දහේන ප්‍රධාන මාර්ගය තාර දැමීම.(කරණාදාස මුණසිංහ මයාගේ නිවස සිට ඉදිරියට.) | කොටුවබැන්දහේන 40ඒ | OI | Construction |  | 494631.92 | 500000 | 494631.92 | [10 empty] | 1 | 138 | වැඩ අවසන්
56 | Concrete Jambugahahena road. | Hipanwatta |  | ජම්බුගහහේන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීම. | හිපන්වත්ත 40බි | OI | Construction |  | 494724.02 | 500000 | 494724.02 | [10 empty] | 1 | 12 | වැඩ අවසන්
57 | Laying tar kadangovipala road. | Kudauragaha |  | කඳන්ගොවිපල පාර තාර දැමීම.(2016 වසරේ ඉදිකර අවසන් කල තැන සිට කොටුවබැන්දහේන ප්‍රධාන මාර්ගය දක්වා) | කුඩා ඌරගහ 40සී | OI | Construction |  | 494857.67 | 500000 | 494857.66 | [10 empty] | 1 | 14 | වැඩ අවසන්
58 | Laying tar nuge-udumulla - kajugasduwa road. | IhalaMalawala |  | නුගේ උඩුමුල්ල - කජුගස්දූව මාර්ගයේ බෝක්කුව අසල සිට ඉදිරියට තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | ඉහල මාලවල 40 ඩී | OI | Construction |  | 495032.03 | 500000 | 495032.03 | [10 empty] | 1 | 16 | වැඩ අවසන්
59 | Concrete the road Infrunt of Hipanwatta k. vidyalaya. | Delkabalagoda |  | හිපන්වත්ත ක.වි. ඉදිරිපිට දෙවට පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.(එම්.ඥානසේන මයාගේ නිවස සිට පාසල දක්වා) | දෙල්කබලගොඩ 40ඊ | OI | Construction |  | 494488.23 | 500000 | 494488.23 | [10 empty] | 1 | 22 | වැඩ අවසන්
[9 empty] | 25038771.95 | 25396500 | 25018222.79 | [10 empty] | 59 | 5399
2017.12.31 දිනට ලැබුණු ප්‍රතිපාදන මුදල රු. 25,245,000.00
* Projects should be categorized for following sectors
MI - Minor Irrigation [Constructions and renovations of canals, anicuts, ponds and agro wells under the minor irrigation projects for agricultural activities]
CBWS - Community Based Water Supply [Community based water supply projects both rehabilitation and new construction to improve the drinking water and common bathing]
SSE - Small Scale Electrification [Small scale electricity projects]
RA - Rural Access [Rural roads, footsteps rural bridges, culverts and foot bridges, culverts and foot bridges. (rehabilitation/new construction)]
OIP - Other Infrastructure Project which leads to rural livelihood development [Any other physical infrastructure projects which could be implemented at village level to uplift the rural livelihood]
DG - Direct Grant